## Tabelle1
|  |  | 2 |  | 8 | 8 |  | 11 | 11 |  | 14 | 14 |  | 22 | 22 |  | 23 | 23 |  | 29 | 29 |  | 29.5 | 29.5 |  | 30
|  |  |  | Client Logik entw. |  |  | Client UI entw. |  |  | Server Datenbank |  |  | Server Logik entw. |  |  | Server UI entw. |  |  | Server API entw. |  |  | Anlegen Projekt Client |  |  | Anlegen Projekt Server
|  |  | 6 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 8 | 0 |  | 1 | 0 |  | 6 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 2 |  | 8 | 8 |  | 11 | 11 |  | 14 | 14 |  | 22 | 22 |  | 23 | 23 |  | 29 | 29 |  | 29.5 | 29.5 |  | 30
0 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 11 | [6 empty] | 30 |  | 34
| Kick-off Meeting |  |  | Lastenheft |  |  | Dokumentation | [8 empty] | Presäntation erstellen
2 | 0 |  | 1 | 19 |  | 8 | 19 | [7 empty] | 4 | 0
0 |  | 2 | 21 |  | 22 | 22 |  | 30 | [6 empty] | 30 |  | 34
͢
|  |  | 2 |  | 5 | 5 |  | 11 | 11 |  | 17 | 17 |  | 19
|  |  |  | Projektstrukturplan |  |  | Projektablaufplan |  |  | Netzplan |  |  | Projektbericht
|  |  | 3 | 11 |  | 6 | 11 |  | 6 | 11 |  | 2 | 11
|  |  | 13 |  | 16 | 16 |  | 22 | 22 |  | 28 | 28 |  | 30