## Tabelle1
Arbeitsschritt | Dauer (h) | Startdatum | Enddatum
Kick-off Meeting | 1:30 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2
Lastenheft | 0:45 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1
Projektstrukturplan | 3:00 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 4
Projektablaufplan | 4:30 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 6
Dokumentation | 6:00 | 2019-08-27 | 2019-12-10 | 8
Client: Logik Entwickeln | 4:30 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 6
Netzplan | 4:30 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 6
Projektbericht | 1:30 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2
Client: UI Entwickeln | 2:15 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 3
Server: Datenbank/DataAccess | 2:15 | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 3
Server: Logik entwickeln | 6:00 | 2019-10-22 | 2019-11-12 | 8
Server: UI Entwickeln | 0:45 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1
Server: API entwickeln | 4:30 | 2019-11-19 | 2019-12-10 | 6
Anlegen Projekt Client | 0:22 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0.5
Anlegen Projekt Server | 0:22 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0.5
Präsentation erstellen | 3:00 | 2019-12-03 | 2018-12-10 | 4